## 封页
质量过程管理
模版信息
文件编号
版本号 |  | v1.0
最后一次修订日期 |  | 2019.02.25
修改记录
日期 | 原因 | 责任人 | 修改说明
2019.02.18 | 创建 | 闫浩

## 质量管理过程
质量管理过程
阶段 | 主要责任人 | 参与者 | 活动 | 活动描述 | 输入 | 输出 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
需求理解 | 应用管理组 | 应用管理组、业务负责人、业务开发组、集成测试组 | 1、需求理解 2、需求评审与更新 | 1、需求定制基本稳定后，应用管理组提供功能特性表、需求说明书、业务流程图、UE、UI等设计相关资料，通知其他三方进行需求理解并组织需求评审 2、业务开发组、集成测试组、业务负责人参与需求评审，评审关注功能点与场景是否满足业务要求、功能设计是否合理、描述是否清晰、文档是否完整等；应用管理组根据评审结果及时更新需求文档，重新发布确认 3、需求确定后，及时将需求文档等资料同步测试组 | 1、产品需求相关文档，如产品功能特性表/UE | 1、产品需求相关文档，如产品功能特性表/UE 2、需求评审记录 3、需求文档 | 务必保障给测试组留有足够时间了解需求 方能有效评审乙方测试用例与方案等
|  | 测试组 |  |  |  | 测试要点（可选）
迭代启动 | 应用管理组 乙方测试经理 | 业务开发组、集成测试组、乙方研发经理、乙方测试经理 | 1、制定迭代研发计划 2、制定测试策略 3、制定测试计划并评审 4、制定测试大纲并评审 | 1、业务开发组制定整个迭代研发计划 2、集成测试组依据产品的功能特性、关联性影响、风险分析与可测试性等，依据项目周期，确定测试范围、测试重点，从功能、性能、安全、稳定性与易用性等角度对产品需求提出质量要求；集成测试组同融盛项目经理、乙方项目经理和测试经理明确测试规范 3、乙方测试经理制定测试计划：明确测试类型、各个阶段与其起止时间，预估工作量：单元测试、集成测试、系统测试（冒烟接收、第一轮、第二轮、回归测试）、UAT测试，功能、性能与安全测试；各测试阶段与测试类型根据项目时长裁剪 4、乙方测试经理根据测试策略制定测试大纲：细化测试范围、测试重点，控制用例粒度，识别潜在风险并给出应对措施；在测试设计技术上要求流程类测试设计使用路径分析法，成果物以visio或思维导图形式绘制出各种场景与流程的路径；参数数据类测试设计结合输入-输出表、等价类、边界值分析法、正交分析法等构造测试数据 5、集成测试组、业务开发组、乙方研发经理一起对测试计划和测试大纲进行评审 | 1、产品需求相关文档，如产品功能特性表/UE | 1、研发计划 2、测试计划 3、测试大纲 4、测试计划评审记录 5、测试大纲评审记录 | 1、了解行业、市场、竞品、现有产品特性，理解功能特性表、需求说明书、业务流程图等设计相关资料； 2、明确测试对象与范围：软件产品质量六属性（功能性、可靠性、易用性、性能、可维护性、可移植性），哪些需要去测试去验证；具体需要进行哪些测试类型的测试，如功能、安全、兼容性、可靠性、易用性、性能测试； 3、明确测试产品质量目标：多维度、具体指标和测试分析、测试结果和测试过程决定测试深度，找到测试重点与难点，制定测试粒度，即从哪些角度去测试； 4、确认产品的可测试性、所需测试工具，是否存在相关技术难点 5、在测试计划中明确分阶段验收的节点，比如系统测试第一轮、第二轮、回归分别的时间点，届时要分别验收测试记录、bug、整体测试进度，不包含最终的验收； 识别时间点上风险提醒项目组，项目经理负责推动解决
|  | 产品经理、需求提出者、需求分析师、UI设计师、开发组、测试组、运营人员 | 2、测试大纲评审 |  | 测试要点（可选）
研发自测 | 应用管理组 乙方测试经理 | 乙方研发经理、乙方测试经理、集成测试组、业务开发组、业务负责人 | 1、单元测试方案制定、评审与执行结果检查（可选） 2、集成测试用例制定、评审与执行记录检查（可选） 3、系统测试用例制定并评审 4、性能测试方案制定并评审（可选） 5、安全测试方案制定并评审（可选） | 1、乙方依据测试策略，如该项目要求进行单元或集成测试，则需要在进入系统测试前，完成测试用例的制定和评审（可选）乙方需在进入系统测试前，完成单元测试、集成测试并提供成果物（可选），保证时间点符合测试计划 2、乙方测试经理依据测试策略制定系统测试用例；用例要给出优先级，高优先级为主要功能场景下的各项功能；通知集成测试组、业务开发组、业务负责人进行用例评审(评审时，excel用例外请提供流程图或思维导图体现出测试点，主要是流程和功能场景)；明确联调责任，并完成与外围系统的真正功能测试，而不只是接口；同时处理好与核心的任务安排；历史数据问题；保证在系统测试时间开始前完成用例评审和修改；依据系统测试用例抽取主流程、主要功能场景确定冒烟测试与回归测试用例； 3、乙方依据测试策略制定性能、安全测试类的测试方案，并组织评审，保证在系统测试时间开始前完成；性能测试需明确测试环境、测试接口、功能场景、性能指标与使用的性能测试工具等；安全测试方案确认评估环境、策略等，目标不存在OWASP top10安全漏洞 4、集成测试组与业务负责人抽取部分系统测试用例并添加部分用例，用作UAT测试接收用例与UAT测试验收用例； | 1、产品需求相关文档，如产品功能特性表/UE 2、测试计划 3、测试大纲 | 1、单元测试方案、评审记录与执行结果检查（可选） 2、集成测试用例制定、评审记录与执行记录检查（可选） 3、系统测试用例与评审记录 4、冒烟测试用例、回归测试用例、UAT接收测试用例、UAT测试用例 4、性能测试方案与评审记录（可选） 5、安全测试方案制定与评审记录（可选） 6、Redmine系统Bug准确记录 | 单元测试：使用的单元测试工具与测试结果 集成测试：集成测试用例与测试结果 测试用例设计要注意考虑“新老数据兼容性测试”，即线上老数据是否能成功在新版本上完成流转 重点评审业务流程是否覆盖完全与主要功能及场景，特别是常见的功能组合、部分异常场景； UAT验收测试用例对乙方保密，对比回归测试用例适当增加 用例编写是重点，验收结果影响最终质量评分（过程状态实际与扣款无关）
|  | 产品经理、需求提出者、需求分析师、UI设计师、开发组、测试组、运营人员 | 2、测试大纲评审 |  | 测试要点（可选） | 2、测试大纲评审
系统测试 | 乙方测试经理 | 业务开发组、集成测试组、乙方研发经理、乙方测试经理 | 1、系统测试执行 2、各阶段成果物记录 3、Bug管理 4、性能测试执行（可选） 5、安全测试执行（可选） | 1、乙方按照测试计划各时间点进行系统测试，系统测试期间以日报形式展现系统测试的整体进度、存在的风险和应对措施、执行用例条数、发现Bug情况、主要问题说明等； 业务开发组与集成测试组关注系统测试日报并推动问题解决 2、乙方记录各测试阶段的测试结果形成测试记录：接收测试执行结果、多轮次系统测试执行结果、回归测试执行结果 3、乙方Bug管理：乙方使用Redmine系统记录并管理发现Bug；Bug处理流程详见“redmine使用与质量规范”；依据集成测试组制定的“Bug等级定义”准确定义等级，Bug描述要准确详细，可按描述复现问题；Bug修改要写明问题原因、修改内容、影响说明；Bug验证要同时注意关联性验证； 集成测试组对Bug级别与内容等进行检查，并体现在最终的质量评估分数中；必要时进行Bug仲裁，乙方、业务开发组、集成测试组参加 4、乙方需要将回归测试前发现的A/B级Bug要列入回归测试中再次验证 5、集成测试组针对针对系统测试阶段发现的问题，对UAT测试用例进行调整 6、乙方性能与安全测试执行，给出对应成果物，如测试报告、测试脚本等 | 1、系统测试用例：明确各测试阶段用例冒烟测试与回归测试用例 2、性能测试方案（可选） 3、安全测试方案（可选） | 1、系统测试日报（应用管理组可选） 2、系统测试记录 3、系统测试报告、质量评估报告-数据填报 4、性能测试报告等成果物（可选） 5、安全测试报告等成果物（可选） 6、UAT测试用例 7、Redmine系统Bug准确记录 | bug规范：创建、状态迁移、验证 bug等级定义:统一按照提供的文档标准，不同项目如需调整请提供并评审 乙方编写的系统测试报告，包含项目进度、各输出成果物、Bug数据总结和主要问题说明等，给出测试结论；同时必须填写《质量评估报告-数据填报》 根据测试计划中的节点，分阶段验收，验收结果影响最终质量评分（过程状态实际与扣款无关） 测试执行开始后，立即对测试记录、bug等级与bug记录进行沟通确认，避免存在歧义，及时纠错 性能测试要求提供测试脚本，并保留测试环境，供测试组尽快抽测验证
|  | 产品经理、需求提出者、需求分析师、UI设计师、开发组、测试组、运营人员 | 2、测试大纲评审 |  | 测试要点（可选） | 2、测试大纲评审
UAT测试 | 集成测试组 | 业务开发组、集成测试组、业务负责人、乙方研发经理、乙方测试经理 | 1、UAT准入检查 2、功能演示与培训 3、UAT测试执行 4、性能与安全抽测检查（可选） | 1、集成测试组负责UAT测试准入的检查： （1）系统测试用例完全覆盖，按时完成计划的测试多个轮次 （2）Bug明显收敛，且不存在未解决的A/B级Bug （3）分析遗留Bug，确认不存在不可延迟的Bug 测试组的验收测试 a）测试验收过程中发现影响流程的问题，即A\B级bug，依据合同定义进行扣减 b）出现测试记录中通过，但验收测试执行时不通过的问题，依据合同定义进行扣减 c）非功能验收测试，抽测性能与安全的部分场景或用例，如出现结果不达标，依据合同定义进行扣减（针对合同中明确性能或安全要求的） 合同扣款详细制度再细化落实 看项目进度，如果我们能有时间，会提前在业务进行测试前，完成验收测试 或者是与业务uat测试同步进行 2、集成测试组组织产品的功能演示与培训，主流程、主要功能是否全部实现、产品易用性符合业务线实际操作习惯，业务负责人认可后，正式进入UAT测试 3、集成测试组和业务负责人负责组织UAT验收测试；其中业务同事主要按照UAT测试用例执行并记录执行结果，同时根据自己的使用习惯做探索性测试，执行过程中如发现问题反馈到整个项目组；集成测试组随机测试验收，同时负责UAT测试的进度管理与Bug记录，根据UAT测试执行记录形成UAT测试报告 | 1、系统测试报告、质量评估报告-数据填报 2、性能测试报告等成果物（可选） 3、安全测试报告等成果物（可选） | 1、UAT准入检查结果 2、演示会问题记录 3、UAT测试报告 4、性能、安全抽测结果（可选） 5、Redmine系统Bug准确记录，从测试报告中检查测试记录、bug、整体测试进度 | 业务同事在UAT阶段关注： （1）产品主流程与重要功能、全业务流贯穿到末端，比如发票打印 （2）以往线上曾出现问题或可能出现的异常场景 UAT测试阶段，如发现系统测试用例中覆盖的问题，将严重影响最终的质量评估报告分数
|  | 产品经理、需求提出者、需求分析师、UI设计师、开发组、测试组、运营人员 | 2、测试大纲评审 |  | 测试要点（可选） | 2、测试大纲评审
质量评估 | 集成测试组 | 业务开发组、集成测试组、业务负责人、乙方研发经理、乙方测试经理 | 1、出具质量评估报告 | 1、集成测试组根据如下结果给出最终的质量评估报告，给出评分和质量结论,最终的评估结果决定项目是否可申请上线 （1）质量评估报告-数据填报 （2）性能、安全抽测结果（可选） （3）UAT测试报告 2、乙方、业务开发组可对质量评估报告提出仲裁 如果质量评估发现的bug未及时解决，无论是功能还是非功能，测试组给出不满足上线条件，因此产生的项目延期，乙方按日扣款 如出现因业务未提供数据的情况，如项目不仅是内部使用，而同时对外开发，请项目经理务必在发布前推动解决，否则不允许上线 | 1、系统测试报告、质量评估报告-数据填报 2、性能测试报告等成果物（可选） 3、安全测试报告等成果物（可选） 4、性能、安全抽测结果（可选） 5、UAT测试报告 | 1、质量评估报告 | 每个项目的得分会记录留存
|  | 产品经理、需求提出者、需求分析师、UI设计师、开发组、测试组、运营人员 | 2、测试大纲评审 |  | 测试要点（可选） | 2、测试大纲评审
版本发布 | 业务开发组 | 业务开发组、集成测试组、运维、业务负责人 | 1、OA填写“版本发布申请表”申请上线 2、OA逐级审批：集成测试组、业务部门负责人等 3、特殊申请与审批 4、发布后业务实际线上操作验证（可选） | 1、业务开发组在OA系统上填写“业务上线申请表”申请上线 2、集成测试组依据“质量评估报告”结果进行审批；系统涉及相关业务部门负责人，依据UAT测试结果、是否满足需求等逐级进行审批 3、如上线申请被否决，但特殊需求版本必须上线，业务开发组需在OA系统提交“遗留问题版本-发布申请表”进行特殊审批（特殊流程） 4、组织乙方进行全流程的上线前beta测试，保证版本与发布一致，以保证版本发布后无影响业务展业的重要问题出现 注意线上配置问题、缓存问题 5、版本发布上线后，业务同事在线上实际操作验证 | 1、质量评估报告 | 1、版本发布申请表 2、遗留问题版本-发布申请表（特殊流程） | 针对非大版本发布，要求乙方在上线前测试完成主流程回归测试与新功能回归测试
|  | 产品经理、需求提出者、需求分析师、UI设计师、开发组、测试组、运营人员 | 2、测试大纲评审 |  | 测试要点（可选） | 2、测试大纲评审
线上问题跟踪 | 应用管理组 | 业务、乙方运维、应用管理组、集成测试组、乙方研发测试 | 1、线上问题记录跟踪 2、线上问题解决 3、线上问题的监督 4、线上问题的汇报展示 | 1、乙方运维记录线上各业务反馈的问题 针对各业务线反馈的线上的问题，需要在redmine上形成记录，进而系统的对线上问题进行分析、排查并解决 （1）记录问题，默认问题类型为“线上支持” “跟踪者”选择 负责的应用管理组的项目经理和集成测试组对应负责人 （2）如果确认是操作原因，问题类型不变，乙方运维直接关闭问题并通知业务同事 同时可作为后续类似问题的解决方案，参考给其他业务同事 （3）如果确认是新增需求，修改问题类型为“新增功能”， 指派给应用管理组决策 （4）如果确认是系统问题，修改问题类型为“线上Bug”， 指派给应用管理组决策 2、应用管理组推动解决线上问题 应用管理组及时跟踪线上问题，依据紧急程度判断是立即修改还是纳入常规迭代研发计划 （1）如列入迭代研发计划则按照计划发布 （2）如紧急修改走紧急发布流程：研发修改、测试验证、回归测试（可选），进而通知业务UAT测试验证，通过后正式升级 3、集成测试组监督确保线上问题得到记录，并确保问题无遗留、误判、是否得到及时解决或纳入未来版本 4、集成测试组定期汇总各线上系统或产品的线上问题统计，周期内新增问题、总计问题、尚未解决问题等 | 1、业务实际操作系统中提出的问题 | 1、Redmine Bug：问题记录与UAT验证结论等 2、线上Bug监督统计结果、汇总统计邮件 | bug规范：创建、状态迁移、验证 bug等级定义:统一按照提供的文档标准，不同项目如需调整请提供并评审
说明：
1、本文档主要描述的内容为质量管理过程及相关活动，意在标准化、流程化的执行本过程。
2、根据项目的实际情况 ，该过程中的部分内容可进行裁剪或调整，但所有变更都需经主要负责人评审通过后方可实施。

## 验收成果物列表
验收成果物列表
成果物名称 | 责任人 | 计划提交时间 | 实际提交时间 | 对应配置库路径
产品需求相关文档 | 融盛项目经理
《需求评审记录》 | 融盛项目经理
《研发计划》 | 融盛项目经理
《测试计划》及其评审记录 | 乙方
《测试大纲》及其评审记录 | 乙方
《单元测试方案》及其评审记录（可选） | 乙方
《单元测试执行结果》（可选） | 乙方
《集成测试方案》及其评审记录（可选） | 乙方
《集成测试执行结果》（可选） | 乙方
《系统测试用例》及其评审记录 | 乙方
《冒烟测试用例》 | 乙方
《回归测试用例》 | 乙方
《UAT测试用例》 | 融盛质量
《UAT接收测试用例》 | 融盛质量
《性能测试方案》及其评审记录（可选） | 乙方
《安全测试方案》及其评审记录（可选） | 乙方
Redmine系统Bug准确记录 | 乙方
系统测试日报 | 乙方
《系统测试记录》（多轮次） | 乙方
《系统测试报告》 | 乙方
《质量评估报告-数据填报》 | 乙方
《性能测试报告等成果物》（可选） | 乙方
《安全测试报告等成果物》（可选） | 乙方
UAT准入检查结果 | 融盛质量
演示会问题记录 | 乙方
《UAT测试报告》 | 融盛质量
性能、安全抽测结果 | 融盛质量
《质量评估报告》 | 融盛质量
《版本发布申请表》 | 融盛质量
粗体部分为必须