## 功能测试总结
本迭代功能测试总结报告
归档编号：
项目名称 | 融盛车险快速出单（一期） |  | 系统名称 | 车险快速出单系统
乙方PM | 林帮波 |  | IT负责人 | 李岩威
业务人员 | 刘宇宁
测试阶段 | 2018年10月30日-2019年2月11日
计划执行时间（天） | 15 | 计划工作量（人日） | 60
实际执行时间（天） | 17 | 实际工作量（人日） | 63
进度偏差 | 13.33% | 工作量偏差 | 5%
测试用例数 | 844 | 已测试用例数 | 844 | 覆盖率 | 100% | 蓝色自动计算得出，其他需要填写
新增测试用例 | 0 | 测试执行条数 | 0 | 执行率 | 0%
开发计划* | OK |  | 测试计划* | OK
测试大纲* | OK |  | 系统测试用例评审* | OK
系统测试日报* | NG |  | 系统测试记录* | OK
培训与演示* | NG |  | 数据兼容性测试 | OK
融盛车险快速出单（一期） 融盛车险极速出单（一期）项目范围为承保业务。系统整体业务功能面向保险公司内部业务员及各代理机构，功能包括：精友车型查询、VIN码查询、投保试算、投保缴费、订单暂存、订单复制、保单复制、保单检索、订单查询、订单修改、订单提核、保单查询、投保单相关打印、保单相关打印、影像上传、OCR扫描、对接规则引擎、对接定价系统、对接微保支付等。
综合评价： 1、融盛车险极速出单（一期）测试过程中共发现bug322个（包含业务提出的优化等问题10个），其中A类7个，B类79个，C类195个，D类41个，快速出单系统bug175，核心bug147。前端问题主要集中在功能实现及页面展示，核心问题主要集中接口交互及数据存储； 2、截止到2019/3/14，剩余两个2bug，经过核心组和业务部门沟通确认，不影响系统功能及使用，暂不调整，详细分析请见遗留问题分析表； 3、目前系统功能按照需求文档实现，系统运行较为稳定、流程通畅并且无阻塞性问题，经过业务部测试验收确认，符合上线要求。
Note on B8: Leon Yan: 对项目测试整体时间预估，可以按实际情况调整。
Note on B10: Leon Yan: （实际执行时间 - 计划执行时间）- 实际执行时间
Note on D10: Leon Yan: （实际工作量-计划工作量）/计划工作量
Note on B11: Leon Yan: 测试用例总数
Note on D11: Leon Yan: 测试用例单次覆盖数
Note on B12: Leon Yan: 本次测试阶段新开发测试用例数。
Note on D12: Leon Yan: 多轮执行用例总条数
Note on G12: Leon Yan: 执行率=测试执行条数/测试用例数
Note on B17: 说明此次释放的软件名称、版本及内容。 如XXX系统专业版1.0；XXX系统企业版1.0

## 功能软件问题统计分析表
软件问题统计分析表
归档编号：
问题统计：
代码行数*
流出A类BUG |  |  | 0 | 流出B类BUG |  | 3
等级 | A | B | C | D | Total
BUG数* | 7 | 79 | 167 | 38 | 291
百分比 | 2.405% | 27.15% | 57.39% | 13.06%
状态 | 待分配 | 实施中 | 待验证 | 已解决 | 暂缓 | 已关闭 | Total
BUG数* | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 281 | 291
百分比 | 0% | 1.375% | 2.062% | 0% | 0% | 96.56%
执行情况 | Pass | Fail | Blocked | Unexecuted | Bug | Total | 通过率
单元测试*
集成测试 | 827 | 9 | 0 | 8 | 0 | 844 | 97.99%
系统测试1*
系统测试2*
回归测试*
UAT测试*
生产环境
合计 | 827 | 9 | 0 | 0 | 0 | 836 | 98.92%
分析：B类bug占比较高，主要为保费计算以及提交核保接口交互类问题。第一轮集成测试过程中共发现bug291个，前端bug共191个，核心bug共100个。
前端问题主要分为以下几类：
1、功能类问题，某些功能未按需求实现；
2、与核心交互类问题，涉及接口调用、数据传值等，导致交互失败或核心返回数据有误；3、页面校验类问题，包含与核心字段不一致，校验不对或提示信息不正确；4、数据存储类问题，数据库存储有误、多余数据或无用数据；5、页面设计类问题，包含页面展示不美观、切换不流畅、提示语不明确等需要优化的问题。
核心问题分主要为以下几类：
1、保费单计算以及提交核保接口交互类问题；2、数据存储类问题，数据存储不正确或缺失，影响核心投保单查询或者保单查询时，页面展示与录入不符3、批改类问题，核心批改有问题；4、优化类：错误信息提示不友好。
分析：测试过程中共发现bug291个，已关闭281个，解决率为96.56%，有4个遗留bug，其中相同功能重复bug1个，核心页面展示1个，低速载货费率1个。
分析：测试用例共844条，其中失败9条，未执行8条（数据存储），通过率97.99%。遗留的数据存储部分不影响系统整体使用，后续继续测试。
Note on B5: Leon Yan: 由乙方提供
Note on B6: Leon Yan: 遗留未修改关闭的A类BUG
Note on F6: Leon Yan: 遗留未修改关闭的B类BUG
Note on B41: Leon Yan: 单元测试测试情况
Note on B46: Leon Yan: 业务验证

## 遗留问题分析表
主题 | 描述 | 优先级 | 状态 | 影响分析 | 处理建议 | 指派给 | 乙方-任务状态 | 提出人 | 提出时间 | 项目 | 目标版本
BUG-1663【提交核保】在订单列表中提交核保，规则提示语不对 | 提交核保后，交强和商业都是待核保状态，已核撤回，点击修改进入页面后退出，在订单列表中提交核保，交强下发修改，商业转人工，且交强下发修改没有提示具体原因 | B | 新建 | 核保信息未信息不影响流程 | 修改该问题时产生的伴生BUG，建议仔细检查逻辑，修复改问题。 | 蔡天宇 | 实施中 | 武春荣 | 2019-02-26
BUG-1593【下发修改】交强险-下发修改“完税变正常缴税” 计算保费后再次提核 平台返回错误信息：交强险.完税_01完税凭证号不为空，转人工强制转人工规则库... 订单：O13622019021615344987380838 | 【下发修改】交强险-下发修改“完税变正常缴税” 计算保费后再次提核 平台返回错误信息：交强险.完税_01完税凭证号不为空，转人工强制转人工规则库... 订单：O13622019021615344987380838 | B | 新建 | 问题同上 | 处理同上。 | 蔡天宇 | 实施中 | 孙赫迪 | 2019-02-26
BUG-1546低速载货车计算保费提示：交强险平台返回：费率代码表中没有查询到满足条件费率数据 | 【保费计算】低速载货车计算保费提示：交强险平台返回：费率代码表中没有查询到满足条件费率数据。 | B | 新建 | 传统核心问题，不是快速出单改造导致的。 | 需要传统核心先做修改。按平台反馈修改低速载货传平台时的使用性质。 | 史壮 | 实施中 | 武春荣 | 2019-02-20
BUG-1636在核心查看投保单，客户信息有些显示不正确 | 核心页面，车主的证件有效期显示为：null，单号T08062019999999401302 | C | 新建 | 车主证件有效期在传统核心不显示。 | 建议仔细检查逻辑，修复改问题。 | 蔡天宇 | 实施中 | 武春荣 | 2019-02-25

## 性能安全评分标准
性能评分标准
指标名称 |  | 权重 | 得分 | 说明
测试执行 | 性能测试场景通过率 | 100% |  | 发现一个场景性能不合格，就扣分，扣分标准为 ： 100分除以场景个数。例如：有五个场景，那么一个场景是20分。 不合格标准参考以下五个参数：用户并发数基线，90%用户请求响应时间，事务通过率，TPS，系统资源利用率。 备注：关于场景的选择和参数标准的制定，测试前需跟研发负责人和项目负责人进行确认。
评级得分
安全评分标准
指标名称 |  | 权重 | 得分 | 说明
测试执行 | 是否存在OWASP top10安全漏洞 | 100% |  | 存在1个OWASP top10安全漏洞扣30分
| 是否存在非OWASP top10安全漏洞 |  |  | 存在1个非OWASP top10安全漏洞扣10分
评级得分