## 综合测试总结
综合测试总结
| 功能测试 | 性能测试 | 安全测试 | 本迭代综合得分 | 本迭代质量等级
本迭代 执行情况 | Excuted | Excuted | N/A | 59.5 | D
本迭代 得分情况 | 70 | 0 | N/A
综合评价
功能评价概述： 1.进入系统测试阶段，发现AB类问题达到86个，重大问题过多，表明版本提交质量较差，系统用例执行通过率低导致扣分；特别是进入系统测试阶段的初期出现大量阻塞Bug的情况，表明系统测试前核心与快速出单系统未结果联调； 2.整个系统测试过程中发现的A/B类问题过多导致扣分； 3.系统页面录入初期乙方说明不属于新开发功能，但实际却发现大量的录单错误，原核心系统未出现的问题 页面校验问题 （车辆信息、客户信息、保险期间的校验），整个测试策略调整扩大，具体表现就是增加测试工作量，UAT测试延期5天；项目进度延迟导致扣分 4.演示与培训完成，业务进行UAT测试，记录并修正了业务反馈的问题，最终业务确认UAT验收通过；业务累计提交22个问题，确认9个为bug，业务验收通过率低导致扣分 5.遗留问题未包含A/B级别Bug，2个C级遗留Bug得到业务确认可延期修改 结论：主要流程通畅、主功能可用，功能满足设计需求
性能评价概述： 乙方于3月14日方有效提交性能测试报告； 3月14日当晚沟通到23点，部分问题存疑未确认，需要对方回复； 比如 （1）影像上传测试，每张图片100k，150并发结果100k*150=15mb，响应时间在1秒内，意味着传输速度大于15mb/s，可是结果中的throughput才91KB/s； （2）百万级数据量，150并发（无think time ）还是压测单点，几乎所有事务平均响应时间有能小于1秒 （3）缺乏可以确认基础数据量满足要求的核心数据表
安全评价概述： 暂无
Note on B8: 简要评价版本质量情况
Note on B11: 简要评价版本质量情况
Note on B14: 简要评价版本质量情况

## 功能测试总结
本迭代功能测试总结报告
归档编号：
项目名称 | 融盛车险快速出单（一期） |  | 系统名称 | 车险快速出单系统
乙方PM | 林帮波 |  | IT负责人 | 李岩威
业务人员 | 刘宇宁 |  |  | 项目质量等级
测试阶段 | 2019年2月12日-2019年3月8日 |  |  | C+
计划执行时间（天） | 25 | 计划工作量（人日） | 71
实际执行时间（天） | 28 | 实际工作量（人日） | 74
进度偏差 | 12% | 工作量偏差 | 4.225%
测试用例数 | 844 | 已测试用例数 | 844 | 覆盖率 | 100%
新增测试用例 | 0 | 测试执行条数 | 1246 | 执行率 | 147.6%
开发计划* | OK |  | 测试计划* | OK
测试大纲* | OK |  | 系统测试用例评审* | OK
系统测试日报* | OK |  | 系统测试记录* | OK
培训与演示* | OK |  | 数据兼容性测试 | OK
主要释放内容： 融盛车险极速出单（一期）项目范围为承保业务。系统整体业务功能面向保险公司内部业务员及各代理机构，功能包括：精友车型查询、VIN码查询、投保试算、投保缴费、订单暂存、订单复制、保单复制、保单检索、订单查询、订单修改、订单提核、保单查询、投保单相关打印、保单相关打印、影像上传、OCR扫描、对接规则引擎、对接定价系统、对接微保支付等。
综合评价： 1、融盛车险极速出单（一期）测试过程中共发现bug322个（包含业务提出的优化等问题10个），其中A类7个，B类79个，C类195个，D类41个，快速出单系统bug175，核心bug147。前端问题主要集中在功能实现及页面展示，核心问题主要集中接口交互及数据存储； 2、截止到2019/3/14，剩余两个2bug，经过核心组和业务部门沟通确认，不影响系统功能及使用，暂不调整，详细分析请见遗留问题分析表； 3、目前系统功能按照需求文档实现，系统运行较为稳定、流程通畅并且无阻塞性问题，经过业务部测试验收确认，符合上线要求。
Note on B8: Leon Yan: 对项目测试整体时间预估，可以按实际情况调整。
Note on B10: Leon Yan: （实际执行时间 - 计划执行时间）- 实际执行时间
Note on D10: Leon Yan: （实际工作量-计划工作量）/计划工作量
Note on B11: Leon Yan: 测试用例总数
Note on D11: Leon Yan: 测试用例单次覆盖数
Note on B12: Leon Yan: 本次测试阶段新开发测试用例数。
Note on D12: Leon Yan: 多轮执行用例总条数
Note on G12: Leon Yan: 执行率=测试执行条数/测试用例数
Note on B17: 说明此次释放的软件名称、版本及内容。 如XXX系统专业版1.0；XXX系统企业版1.0

## 功能软件问题统计分析表
软件问题统计分析表
归档编号：
问题统计：
代码行数* |  |  | 319884 | BUG密度（个/千行） |  | 1.0066
提交BUG总数* |  |  | 322 | 关闭BUG数* |  | 320
严重BUG数（A+B) |  |  | 86 | 遗留BUG数* |  | 2
严重问题比率（A+B） |  |  | 26.71% | 遗留BUG比率 |  | 0.6211%
UAT验证总数* |  |  | 88 | 测试用例数* |  | 844
UAT未通过数* |  |  | 9 | 测试用例通过率 |  | 96.02%
UAT通过率 |  |  | 89.77% | BUG比重（用例数/个） |  | 2.6211
流出A类BUG |  |  | 0 | 流出B类BUG |  | 0
等级 | A | B | C | D | Total
BUG数* | 7 | 79 | 195 | 41 | 322
百分比 | 2.174% | 24.53% | 60.56% | 12.73%
状态 | 待分配 | 实施中 | 待验证 | 已解决 | 暂缓 | 已关闭 | Total
BUG数* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 322
百分比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6211% | 99.38%
执行情况 | Pass | Fail | Blocked | Unexecuted | Bug | Total | 通过率
单元测试* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
集成测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
系统测试1* | 494 | 350 | 0 | 0 | 292 | 844 | 58.53%
系统测试2* | 241 | 10 | 0 | 0 | 10 | 251 | 96.02%
回归测试* | 52 | 11 | 0 | 0 | 11 | 63 | 82.54%
UAT测试* | 79 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 89.77%
生产环境 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
合计 | 866 | 380 | 0 | 0 | 322 | 1246 | 69.5%
分析：测试过程中共发现bug322个，已关闭320个，解决率为99.38%，有2个遗留bug，一个打印问题、一个批改问题，核心也存在此类问题，详细描述见遗留问题分析表。
分析：
所有轮次共执行用例1244条，其中成功787条，失败380条
系统测试（一轮）测试用例844条，其中失败350条，通过率58.53%，已全部解决；系统测试（二轮）测试用例251条，其中失败10条，通过率96%，已提bug并全部解决；回归测试52条，失败11条，通过率82.5%，其中遗留bug2个，不影响系统功能及使用，详细情况见遗留问题分析表。
分析：B类bug占比较高，主要为保费计算以及提交核保接口交互类问题。测试过程中共发现bug322个，其中一轮测试291个，二轮9个，回归测试11个，业务问题10个，快速出单系统bug175，核心bug147。
前端问题主要分为以下几类：
1、功能类问题，某些功能未按需求实现；
2、与核心交互类问题，涉及接口调用、数据传值等，导致交互失败或核心返回数据有误；3、页面校验类问题，包含与核心字段不一致，校验不对或提示信息不正确；4、数据存储类问题，数据库存储有误、多余数据或无用数据；5、页面设计类问题，包含页面展示不美观、切换不流畅、提示语不明确等需要优化的问题。
核心问题分主要为以下几类：
1、保费单计算以及提交核保接口交互类问题；2、数据存储类问题，数据存储不正确或缺失，影响核心投保单查询或者保单查询时，页面展示与录入不符3、批改类问题，核心批改有问题；4、优化类：错误信息提示不友好。
Note on B5: Leon Yan: 由乙方提供
Note on F5: 有效bug总数/代码行数
Note on F6: Leon Yan: 已关闭状态BUG数
Note on B7: 关闭bug数+遗留bug数
Note on F7: Leon Yan: 遗留问题标准：BUG状态正确的情况下，“已接受、修改中、延迟”的BUG视为延迟的问题。
Note on H7: neu: “已接受、修改中、延迟、确认延迟”的BUG视为遗留的问题。
Note on F8: 遗留bug数/有效bug数
Note on B9: UAT环境需要验证的问题总数
Note on F9: 以最后一个版本的测试用例数为准
Note on F10: Leon Yan: 最终用例通过数/测试用例数
Note on B12: Leon Yan: 遗留未修改关闭的A类BUG
Note on F12: Leon Yan: 遗留未修改关闭的B类BUG
Note on B47: Leon Yan: 单元测试测试情况
Note on B52: Leon Yan: 业务验证

## 遗留问题分析表
主题 | 描述 | 优先级 | 状态 | 影响分析 | 处理建议 | 指派给 | 乙方-任务状态 | 提出人 | 提出时间 | 项目 | 目标版本 | 备注
Bug #1643极速出单系统出单后核心做险别批改，导致车上人员乘客险保额变空无法进行保费计算 | 单程提车险，极速出单系统出单后，在核心做批增险别批改，批增机动车损失保险无法找到第三方特约险时，导致主险的车上人员责任险（乘客）的保险金额变成空值，无法进行保费计算 | C | 暂缓 | 问题原因：传统核心0804批改时险别页面JS判断问题。 关联影响：无 合入版本：无 | 修改方案：在传统核心做的0804保单也有该问题，说明不是因为极速出单方式导致的该问题。而且有操作上的办法解决。后续极速出单也上批改功能。传统核心页面会被弃用，建议暂时不改。 | 史壮 | 暂缓 | 回影 | 2019-02-26 | 车险快速出单2B
Bug #1770保单、保单抄件打印，打印页面，最后一行核保显示为自动核保，应该是显示核保人名称 | 提交核保后，使用管理员工号（0100000001）核保，用001800080工号打印保单、保单抄件,打印页面，最后一行核保显示为自动核保,应该是显示核保人名称：管理员 | C | 暂缓 | 问题原因：打印的数据是用存储过程从业务系统采集的，采集的逻辑里面有一个判断，如果该单的操作员和核保人员是同一个人，逻辑默认是自动核保。 关联影响：保单打印 合入版本：无 | 修改方案：生产上不会出现出单员与核保员是同一个人的情况么，如果会，去掉该判断和赋值。如果不会建议不做修改。 | 史壮 | 暂缓 | 武春荣 | 2019-03-12 | 车险快速出单2B | 一期-回归测试 | 刘宇宁反馈无此场景，不用修改

## 功能测试评分标准
指标名称 |  | 权重 | 系数 | 得分 | 标准 | 说明
项目文档 | 开发计划 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 任务拆解与规划文档 特别需要明确每项研发任务的提测时间点，保障测试充分
|  |  | 0 |  | 无
| 测试计划 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 说明本轮次或迭代功能点以及影响范围 说明本升级的内容会影响哪些服务并详细列明
|  |  | 0 |  | 无
| 测试大纲 | 4 | 1 | 4 | 合格 | 明确测试策略、测试重点与测试范围
|  |  | 0 |  | 无
| 系统测试用例评审 | 10 | 1 | 10 | 合格 | 系统测试用例评审记录
|  |  | 0 |  | 无
执行过程 | 项目进度偏差 | 5 | 1 | 0 | <10% | 在项目组测试人员固定的情况下，项目应保证测试的充分性以及计划制定的符合度，研发进度偏差<10%。
|  |  | 0 |  | >=10%
| 测试阶段与测试周期 | 5 | 1 | 5 | 合格 | 系统测试、回归测试，至少包含以上2个测试阶段 原则上系统测试不少于3天，回归测试不少于0.5天
|  |  | 0 |  | 无
| 测试用例覆盖率 | 5 | 1 | 5 | >=95% | 系统测试执行率不低于95%
|  |  | 0 |  | <95%
| 测试用例通过率 | 5 | 1 | 0 | >=95% | 系统测试阶段测试用例通过率比例
|  |  | 0.8 |  | >90%<=95%
|  |  | 0.6 |  | >80%<=90%
|  |  | 0 |  | >80%
测试成果物 | 系统测试日报 | 5 | 1 | 5 | 合格 | 关注项目中的实时风险，基于风险来调整测试策略 跟踪测试用例执行情况；执行顺序、被阻塞的测试用例
|  |  | 0 |  | 无
| 系统测试记录 | 5 | 1 | 5 | 合格 | 系统测试用例、评审记录与执行结果；无成果物不得分。
|  |  | 0 |  | 无
| 培训与演示 | 10 | 1 | 10 | 合格 | 回归测试用例要覆盖常用业务场景（包含部分逆向流程），制定过程要有甲方业务人员或项目经理参与评审 提供回归测试用例文档与执行结果文档
|  |  | 0 |  | 无
| 数据兼容测试 | 2 | 1 | 2 | 合格 | 数据兼容性测试用例与执行结果
|  |  | 0 |  | 无
UAT验证通过率 | 业务验证通过率 | 10 | 1 | 0 | >=95% | 在提交发布之前，应保证本轮次或迭代程序的可用性，业务UAT验证通过率>=95%
|  |  | 0 |  | <95%
BUG管理 | BUG密度 | 2 | 1 | 2 | <3 | 项目应保证本迭代的代码质量，BUG密度<3个/千行。大于等于3不得分。
|  |  | 0 |  | >=3
| Bug收敛 | 10 | 1 | 10 | 合格 | 多轮次测试后Bug数量明显收敛，发现的Bug及时得到修正并验证关闭
|  |  | 0 |  | 无
| 遗留率 | 10 | 1 | 10 | <=5% | 在提交发布之前，项目应尽可能保证本迭代的BUG关闭，避免用户使用功能失效和影响用户体验 遗留率<=5%，,大于5%不得分 遗留问题标准：BUG状态正确的情况下，非“已关闭”的BUG均视为遗留的问题。
|  |  | 0 |  | >5%
| 严重问题比率 A\B | 10 | 1 | 0 | <=3% | 项目应尽可能避免本迭代的程序出现严重问题，避免影响整体进度和增加质量风险。 严重问题比率满足“标准”值，获得相对应的分数。
|  |  | 0.8 |  | >3%<=5%
|  |  | 0.6 |  | >5%<=7%
|  |  | 0 |  | >7%
严重问题流出 |  | 项目应保证本迭代的严重问题禁止遗留到线上，避免程序崩溃或严重影响用户体验。A,B类BUG禁止遗留。若需上线，需走特定流程。
评级得分 |  | 100 | 70 |  | C+ | A:[95,100]; A-[90,95); B+:[85,90); B[80,85); B-:[75,80) C+:[70,75); C[65,70); C-:[60,65); D[0,60)
本次迭代得分情况
测试类型 | 执行情况 | 系数 | 得分 | 总分
功能测试 | Excuted | 0.85 | 70 | 59.5
性能测试 | Excuted | 0.15 | 0
安全测试 | N/A | 0 | 0
Note on E47: neu: =E39
Note on E48: neu: 手动填写
Note on E49: neu: 手动填写

## 性能安全评分标准
性能评分标准
指标名称 |  | 权重 | 得分 | 说明
测试执行 | 性能测试场景通过率 | 100% |  | 发现一个场景性能不合格，就扣分，扣分标准为 ： 100分除以场景个数。例如：有五个场景，那么一个场景是20分。 不合格标准参考以下五个参数：用户并发数基线，90%用户请求响应时间，事务通过率，TPS，系统资源利用率。 备注：关于场景的选择和参数标准的制定，测试前需跟研发负责人和项目负责人进行确认。
评级得分
安全评分标准
指标名称 |  | 权重 | 得分 | 说明
测试执行 | 是否存在OWASP top10安全漏洞 | 100% |  | 存在1个OWASP top10安全漏洞扣30分
| 是否存在非OWASP top10安全漏洞 |  |  | 存在1个非OWASP top10安全漏洞扣10分
评级得分

## 历史数据
功能测试评分
版本 | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | 各迭代综合
得分
性能测试评分
版本 | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | 各迭代综合
得分
安全测试评分
版本 | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | 各迭代综合
得分
Note on B3: Leon Yan: 填写各个迭代测试结果并进行对比
Note on B7: Leon Yan: 填写各个迭代测试结果并进行对比
Note on B11: Leon Yan: 填写各个迭代测试结果并进行对比

## 说明
说明
目的 | 基于缺陷，综合评定所测试软件的质量，为是否可以上线提供可参考的依据。
目标 | 分析所测试软件的缺陷，发现潜研发、测试过程潜在问题，促进问题改进、提升软件质量及质量意识。
影响上线 关键指标 | 1.原则上，A,B类BUG禁止遗留。 2.原则上，综合评分低于60分（评级D）禁止上线。 3.其他视实际情况，给出参考建议。
发送范围 | 1.当评级报告完成且各方无异议时。原则上上线前发送给相关人员。（可依据实际情况进行调整） 2.邮件发送范围：项目组成员（甲方业务负责人、乙方研发、项目经理、运营经理、信息技术部等）抄送相关VP（可选）。
申述流程 | 1.当对评级报告数据、评级等有异议时，由业务线研发负责人以邮件的方式进行申述。 2.申诉时，需对有异议的地方进行列举并说明原因。 3.质量经理负责回答、解释相关方的异议，并再各方达成共识的情况下，依据实际情况进行完善评级报告。 4.邮件发送范围：甲方项目经理、甲方研发负责人、业务负责人、主管领导。 5.当异议未达成共识、由主管领导牵头，组织相关人员进行复议，并最终由主管领导作出最终结论。质量经理依据最终结论进行完善评级报告。
评分标准 | 本迭代质量等级： 1.功能测试、性能测试、安全测试各100分；按照各自的评分标准计算得出相应的得分； 2.总分按功能占70%，性能占15%，安全占15%，相加得出总分。即，总分=功能得分*70%+性能得分*15%+安全*15%； 3.当本迭代无性能测试和安全测试，则以功能得分为依据进行等级评定； 4.当本迭代进行性能或安全测试进行之一，则性能或安全测试得分占比不变，功能测试得分占比相应增加15%； 5.性能测试、安全测试按以本迭代最终测试结果为准（以上线前的最后一个版本的结果为准）； 6.等级标准：A:[95,100]; A-[90,95); B+:[85,90); B[80,85); B-:[75,80) C+:[70,75); C[65,70); C-:[60,65); D[0,60)；

## Sheet1
| 新建 | 反馈 | 进行中 | 延迟 | 已关闭 | 累计 | 超过3天未解决
线上Bug | 8 | 4 | 1 | 13 | 40 | 66 | 13
线上支持 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 38 | 2
| 之前 | 2月 | 3月
线上Bug | 28 | 20 | 18
线上支持 | 0 | 13 | 25