## 遗留问题分析与上线申请表
项目名称 | 核心系统 | 开发阶段 | sprint11
乙方负责人 |  | IT负责人
释放内容
流出Bug等级 | 流出A类Bug | 流出B类Bug | 流出Bug合计 | 有效Bug总数
流出Bug数* | 1 | 2 | 5 | 100
百分比 | 1% | 2% | 5%
重大流出问题分析表
关键字 | 主题 | 描述 | 优先级 | 状态 | 影响分析 | 处理建议 | 指派给 | 乙方-任务状态 | 提出人 | 提出时间 | 目标版本
| 消费密码校验问题 |  |  |  | 在多种混合收费后继而退费会出现问题 | 异常场景不予支持，不改
[5 empty] | 小概率出现两次，未能定位解决，未找到复现方法，怀疑是脏数据 | 之后未复现小概率问题，不改
[5 empty] | 当会员规模达到**万后，会引起检索功能响应时长大于3秒；不影响新建、修改等会员功能 | 会员管理性能问题，计划年后统一优化，延期处理
允许该版本携带如上问题发布上线
项目经理
业务主管
主管VP

## 遗留问题统计表
遗留问题统计表
归档编号：
关键字 | 主题 | 描述 | 优先级 | 状态 | 影响分析 | 处理建议 | 指派给 | 乙方-任务状态 | 提出人 | 提出时间 | 目标版本